## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Solicitud de autorización y ampliación para la prestación del servicio de telecomunicaciones
Institución: | Superintendencia de Telecomunicaciones
Dependencia: | Dirección General de Mercados
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Oficentro Multipark, Edificio Tapanti, Horario de atención de las 8:00 a.m. a las 4:00 p.m.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Autorización
Requisitos | Fundamento Legal
Para obtener la autorización para la operación de servicios de telecomunicaciones deben presentar la solicitud de autorización cumplimiendo los requisitos establecidos en la norma. | Artículo 23 y 27 de la Ley 8642 y artículo 37 y siguientes del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones. Resolución RCS-078-2015 "Actualización de los requisitos para presentar una solicitud de autorización e información que incluirse en la notificación de ampliación de servicios y zonas de cobertura".
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | Indefinido
Vigencia: | NA
Costo del trámite o servicio: | No tiene costo
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | NA
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Sutel
Nombre: | Mariana Brenes Akerman
Email: | mejoraregulatoria@sutel.go.cr
Teléfono: | 4000-0000
Fax: | 2215-6821
Notas: Propuesta para establecer el formato de solicitud y aclarar la información que se debe presentar

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Solicitud de autorización y ampliación de servicios de telecomunicaciones.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Simplificación de requisitos para las autorizaciones del servicio de telecomunicaciones.
FUENTE: Ley General de Telecomunicaciones, 8642 y el Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Dotar a las solicitantes de autorizaciones y ampliaciones para prestar servicios de telecomunicaciones con mayor claridad sobre los requisitos que deben cumplir y lograr mayor eficiencia en el analisis.
2017-01-01 | 2017-12-31 | 364
LIDER: El Oficial de Simplificación de Trámite para esta Superintendencia, es el señor Gilberth Camacho, correo electrónico es mejoraregulatoria@sutel.go.cr
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Dirección General de Mercados
PRÓXIMOS PASOS: Remisión al Consejo de la Sutel para aprobación de informe técnico de recomendación y la propuesta de resolución. Asimismo la aprobación para iniciar el procedimiento de Consulta Pública, de conformidad con el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Presupuesto para las publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
71.88%
1 | Establecer formato y aclarar información | Juan Gabriel García | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 58 | 100%
2 | Revisión de los requisitos económicos que se solicitan en la resolución RCS-078-2015 y su justificación. | Juan Gabriel García | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 60 | 100%
3 | Revisión de los requisitos técnicos que se solicitan en la resolución RCS-078-2015 y su justificación | Juan Gabriel García | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 60 | 100%
4 | Revisión de los requisitos legales que se solicitan en la resolución RCS-078-2015 y su justificación | Juan Gabriel García | 2017-07-01 | 2017-08-31 | 61 | 100%
5 | Reuniones de análisis , en relación con los resultados de las revisiones | Juan Gabriel García | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 29 | 100%
6 | Inclusión a la agenda del Consejo para valoración del informe técnico y propuesta de resolución y posteriormente se autorice el sometimiento a la Consulta Pública, con base en el art 361 de la LGAP. | Juan Gabriel García | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 30 | 75%
7 | Procedimiento de Consulta Pública y elaboración de propuesta final para aprobación del Consejo |  | 2017-11-01 | 2017-12-15 | 45 | 0%
8 | Aprobación final por parte del Consejo de la Sutel |  | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 16 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Autorización de servicio de telecomunicaciones | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2017-12-31
ENTIDAD A CARGO: | Sutel | PERSONA CONTACTO: | Mariana Brenes Akerman
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Simplificar requisitos para la solicitud de autorización y ampliación. | IMPACTO ESPERADO: | Dotar a las solicitantes de autorizaciones y ampliaciones para prestar servicios de telecomunicaciones con mayor claridad sobre los requisitos que deben cumplir y lograr mayor eficiencia en el analisis.
FECHA DEL REPORTE: | 2017-09-26 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 76%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( x ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | Se elaboró el informe de recomendación al Consejo y la propuesta de Resolución para la respectiva aprobación. Asimismo se recomendó someter la propuesta al procedimiento de Consulta Pública. El tema fue agendado para conocimiento del Consejo de la Sutel
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: N/A INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA: N/A
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI x NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI x NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.